|  |
| --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ** **ПЕНОВСКОГО РАЙОНА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 января 2018 года |  | № | 34/160-4 |
|  | пгт. Пено |  |

**О Комплексе мероприятий территориальной
избирательной комиссии Пеновского района по подготовке
и проведению выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года на территории Пеновского района Тверской области**

 Руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 21 Федерального закона от 10.01.2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 10 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Пеновского района **постановляет:**

1. Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Пеновского района по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Пеновского района по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации на председателя территориальной избирательной комиссии Пеновского района на Н.А. Крылову.
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Пеновского района в сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии Пеновского района |  | Н.А. Крылова  |
|  |  |  |
| Секретарьтерриториальной избирательной комиссии Пеновского района |  | Л.И. Камшилина |

|  |
| --- |
| Приложение |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением территориальной избирательной комиссии Пеновского районаот 12 января 2018 г. № 34/160-4 |

Комплекс мероприятий

**территориальной избирательной комиссии Пеновского района по подготовке и проведению
выборов Президента Российской Федерации**

| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1.Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации** |
| 1.1 | Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий  | Крылова Н.А. – председатель ТИК,Камшилина Л.И. – секретарь ТИК,системный администратор КСА ГАС «Выборы» Кузьмина Н.Н. |
| 1.2 | Контроль за подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Крылова Н.А. – председатель ТИК,Камшилина Л.И. – секретарь ТИК,системный администратор КСА ГАС «Выборы» Кузьмина Н.Н. |
| 1.3 | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.Рассмотрение жалоб на действие (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц. | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации** |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации | Весь период избирательной кампании | Крылова Н.А. – председатель ТИК,Камшилина Л.И. – секретарь ТИК,системный администратор КСА ГАС «Выборы» Кузьмина Н.Н. |
| 2.2 | Разработка плана-закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов Президента Российской Федерации | январь 2018 года | Крылова Н.А. – председатель ТИК,Морозова Е.В.- бухгалтер ТИК |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Пеновского района в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Весь период избирательной кампании | Крылова Н.А. – председатель ТИК,Камшилина Л.И. – секретарь ТИК,члены комиссии |
| 2.4 | Оказание участковым избирательным комиссиям Пеновского района методической помощи по вопросам реализации порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации | Весь период избирательной кампании | Крылова Н.А. – председатель ТИК,Камшилина Л.И. – секретарь ТИК,члены комиссии |
| 2.5 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Пеновского района по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Весь период избирательной кампании | Крылова Н.А. – председатель ТИК,Бенсон О.Ю, – заместитель председателя ТИК,члены комиссии |
| 2.6 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Пеновского района по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Крылова Н.А. – председатель ТИК,Бенсон О.Ю, – заместитель председателя ТИК,члены комиссии |
| 2.7 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Пеновского района по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Весь период избирательной кампании | Крылова Н.А. – председатель ТИК,Бенсон О.Ю, – заместитель председателя ТИК,члены комиссии |
| 2.8 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Пеновского района по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | Крылова Н.А. – председатель ТИК,Бенсон О.Ю, – заместитель председателя ТИК,члены комиссии |
| 2.9 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Пеновского района по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов Президента Российской Федерации | Весь период избирательной кампании | Крылова Н.А. – председатель ТИК,члены комиссии  |
| **Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации** |
| 3.1 | Создание и наполнение тематических рубрик «Выборы – 2018» для информирования избирателей в газете «Звезда» Пеновского района | декабрь 2017 г.– март 2018 г. |  Крылова Н.А. – председатель ТИК |
| 3.2 | Подготовка отчета о ходе подготовки и проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации  | декабрь 2017 г.– март 2018 г.  |  Крылова Н.А. – председатель ТИК |
| 3.3 | Реализация плана мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Пеновского района в период проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации  | январь – март 2018 года | Крылова Н.А. – председатель ТИКБенсон О.Ю, – заместитель председателя ТИК,члены комиссии |
| 3.4 | Подготовка информационно-аналитических материалов в газету «Звезда» Пеновского района | В соответствии с Планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК  | Крылова Н.А. – председатель ТИК |
| 3.5 | Организация работы в ТИК «горячей линии» с использованием мобильного телефона с текстовым выходом (sms-связь) для обращений избирателей; мониторинг обращений избирателей | декабрь 2017 года – март 2018 года |  Крылова Н.А. – председатель ТИК |
| 3.6 | Реализация мероприятий для молодых избирателей  | В соответствии с Планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК  | Крылова Н.А. – председатель ТИКБенсон О.Ю, – заместитель председателя ТИК,члены комиссии |
| 3.7 | Информирование избирателей с помощью средств наглядного информирования | В соответствии с Планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ИКТО | Крылова Н.А. – председатель ТИК,Председатели УИК  |
| **Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний** |
| 4.1 | Подготовка информации об основных результатах выборов Президента Российской Федерации | 19 марта 2018 года | Крылова Н.А. – председатель ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы» |
| **Раздел 5. Обучение членов избирательных комиссий** |
| 5.1 | Проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий | В соответствии с Планом мероприятий по обучению членов участковых избирательных комиссий и других участников избирательного процесса при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Пеновского района |  Крылова Н.А. – председатель ТИК,Камшилина Л.И.- секретарь ТИК |