ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

# ПЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.09.2011г. | пгт. Пено | №4/9-3 |
| --- | --- | --- |

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва 04.12. 2011 года

Территориальная избирательная комиссия Пеновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва 04.12. 2011 года.

2.Контроль за ходом выполнения календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва.

Председатель

Территориальной избирательной

комиссии Пеновского района                                                       А.Н. Магорин

| Секретарь Территориальной избирательной комиссии Пеновского района | Т.В.Разумихина |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий территориальной избирательной комиссии

Пеновского района по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва

| Дата официального опубликования Указа Президента Российской Федерации от 29 августа 2011 года № 1124 | 30 августа 2011 года |
| --- | --- |
| День голосования | 4 декабря 2011 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее 14 октября 2011 года | Глава МО «Пеновский район» Худяков В.В. по согласованию с территориальной избирательной комиссией Пеновского района (далее ТИК) |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 19 октября 2011 года | Глава МО «Пеновский район» Худяков В.В., главный редактор газеты «Звезда» Пеновского района Андреенко Г.П. |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее 14 октября 2011 года | Не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков | Глава МО «Пеновский район» Худяков В.В. |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальной избирательной комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 4 октября 2011 года | Глава МО «Пеновский район» Худяков В.В. |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава МО «Пеновский район» Худяков В.В. |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 12 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей | Не позднее 26 ноября 2011 года, а с 26 ноября 2011 года до дня голосования – ежедневно | Руководители больниц, домов сестринского ухода, домов и баз отдыха, пансионатов, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 4 декабря 2011 года, по обращениям избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 13 ноября 2011 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной ЦИК России) | Не ранее 13 ноября и не позднее 18 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом Избирательной комиссией Тверской области |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальную комиссию либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 13 по 25 ноября 2011 года – каждые три дня, а с 26 ноября 2011 года до дня голосования включительно – ежедневно | Избирательная комиссия Тверской области, Глава МО «Пеновский район» Худяков В.В., орган записи актов гражданского состояния, а также органы МСУ в соответствии с законодательством РФ; ТП ТО Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, – местные администрации поселений; военный комиссар; суды; ТИК других районов. |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов по местному времени 3 декабря 2011 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 3 декабря 2011 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | После образования избирательных участков | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | В течение не менее 15 дней после дня опубликования сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
| V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Размещение на стенде в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 72 Федерального закона | Не позднее 18 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стенде в помещении территориальной избирательной комиссии информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательной комиссией сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения политической партией федерального списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 3 декабря 2011 года |  |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 5 ноября до ноля часов по местному времени 3 декабря 2011 года |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках предоставляемой региональным группам кандидатов для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | После завершения регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | Редакция районной газеты «Звезда» на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями политических партий |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти субъектов России или органы МСУ |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч представителей политических партий с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 60 Федерального закона |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 3 ноября 2011 года | Органы МСУ по предложению областной и территориальной избирательной комиссий |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 3 ноября 2011 года | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 14 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательную комиссию Тверской области | Не позднее 24 декабря 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
| VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 3 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней: |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 23 ноября 2011 года | ИКТО |
|  | Получение избирательных бюллетеней: |
|  | территориальной избирательной комиссией | В сроки, установленные ЦИК России | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 2 декабря 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Получение открепительных удостоверений: |
|  | территориальной избирательной комиссией | Не позднее 18 октября 2011 года | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | участковыми избирательными комиссиями | 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
|  | в территориальной избирательной комиссии | С 19 октября по 13ноя- бря 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | участковыми избирательными комиссиями | С 14 ноября по 3 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия, редакция газеты «Звезда» |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 28 ноября и не позднее 30 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательной комиссией Тверской области |
|  | Проведение голосования | 4 декабря 2011 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | После формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 14 часов по местному времени 4 декабря 2011 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 5 статьи 29 Федерального закона | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 6 декабря 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление итогов голосования на территории субъекта Российской Федерации | Не позднее 8 декабря 2011 года | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | Определение результатов выборов депутатов Государственной Думы | Не позднее 19 декабря 2011 года | ЦИК России |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ЦИК России от 1 июня 2011 года № 13/148-6 | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, их региональных отделений | Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | До 4 декабря 2014 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |