|  |
| --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **ПЕНОВСКОГО РАЙОНА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 июня 2015 года |  | № | 86/426-3 |
|  | пгт. Пено |  | |

**О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Пеновского района по подготовке и проведениюЕдиного дня голосования13 сентября 2015 года**

В соответствии со статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО и в связи с началом избирательной кампании по выборам депутатов Собрания депутатов Пеновского района пятого созыва, территориальная избирательная комиссия Пеновского района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Пеновского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 13 сентября 2015 года.

2. Возложить контроль за выполнением Плана мероприятийтерриториальной избирательной комиссии Пеновского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 13 сентября 2015 годана председателя территориальной избирательной комиссии Пеновского района А.Н.Магорина.

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Пеновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссииПеновского района |  | А.Н.Магорин |
|  |  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссииПеновского района |  | Т.В. Разумихина |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии

Пеновского района

от 18 июня 2015 №86/424-3

**План мероприятий территориальной избирательной комиссии Пеновского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 13 сентября 2015 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов** | | | |
| 1.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Пеновского района всети Интернет сведений о назначенных выборах депутатов Собрания депутатов Пеновского района пятого созыва | По мере назначения ив соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района,*  *Кузьмина А.Н. - системный администратор ГАС «Выборы»* |
| 1.2. | Контроль за подготовкой и проведением выборов депутатов Собрания депутатов Пеновского района, в том числе в рамках постановления ЦИК РФ от 19.11.2008 №138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети «Интернет», постановления избирательной комиссии Тверской области от 21.01.2010 № 01-13/878 «О порядке использования Тверского регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления и местных референдумов», с изменениями, внесенными постановлением от 03.06.2014 № 126/1328-5 | В соответствии  с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района*  *Кузьмина А.Н. - системный администратор,*  *рабочая группа контроля за использованием ГАС «Выборы»* |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращенийо нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Пеновского района пятого созыва | Весь период избирательной кампании | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района,*  *рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса* |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района,*  *рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса,*  *рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов* |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов депутатов Собрания депутатов Пеновского района пятого созыва | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района,рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов* |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов** | | | |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Пеновского района пятого созыва |  | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района,*  *Кузьмина А.Н. - системный администратор*,  *рабочая группа контроля за использованием ГАС «Выборы»,*  *рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса,*  *рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов* |
| 2.2 | Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках в ходе подготовки и проведения выборов депутатовСобрания депутатов Пеновского района пятого созыва | Весь период избирательной кампании | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района,*  *рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса* |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района,*  *рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса,*  *рабочая группа по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями* |
| 2.4 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатовСобрания депутатов Пеновского района пятого созыва | Весь период избирательной кампании | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района,*  *рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов* |
| 2.5 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района,*  *рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов* |
| 2.6 | Организация и проведение обучения, тестирования членов участковых избирательных комиссий по вопросам избирательного процесса | Весь период избирательной кампании | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района* |
| 2.7 | Оказание содействия по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов депутатовСобрания депутатов Пеновского района пятого созыва | Весь период избирательной кампании | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района* |
| **Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов** | | | |
| 3.1. | Снабжение участковых избирательных комиссий информационными плакатами к Единому дню голосования | июль - август  2015 года | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района* |
| 3.2 | Подготовка и размещение насайте территориальнойизбирательной комиссии Пеновского района всети Интернет информационных сообщений о ходе подготовки к выборамдепутатовСобрания депутатов Пеновского района пятого созыва | Весь период избирательной кампании | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района* |
| 3.3 | Организация в территориальной избирательной комиссии Пеновского района работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | август - сентябрь  2015 года | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района,*  *рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса,*  *рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов* |
| 3.4 | Проведение молодежной акции «Иду на выборы!» | 7-11 сентября  2015 года | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района,*  *члены ТИК с правом решающего голоса* |
| 3.5 | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с планами мероприятий информационно – разъяснительной деятельности в период проведения избирательной кампании | *члены территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса* |
| **Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний** | | | |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 14 сентября  2015 года | *Магорин А.Н. – председатель ТИК Пеновского района,*  *рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса,*  *рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов* |