|  |
| --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **ПЕНОВСКОГО РАЙОНА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 июня 2018 г |  | № | 53/254-4 |
|  | пгт. Пено |  | |

**О плане работы контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Пеновского района на период подготовки и проведения выборов** **Советов депутатов** **городского поселения поселок Пено, Ворошиловского, Заевского, Охватского, Рунского, Середкинского и Чайкинского сельских поселений Пеновского района Тверской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года**

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20, 57 Избирательного кодекса Тверской области, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области № 01-13/41 от 26.07.2007 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Пеновский район», на территориальную избирательную комиссию Пеновского района», постановлением территориальной избирательной комиссии Пеновского района от 08.07.2016 № 5/21-4 «О контрольно- ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии Пеновского района» (с изменениями, внесенными постановлением территориальной избирательной комиссии Пеновского района от 30.06.2017 №27/132-4), территориальная избирательная комиссия Пеновского района **постановляет:**

1. Утвердить план работы контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Пеновского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов городского поселения поселок Пено, Ворошиловского, Заевского, Охватского,Рунского, Середкинского и Чайкинского сельских поселений Пеновского района Тверской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением плана работы контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Пеновского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов городского поселения поселок Пено, Ворошиловского, Заевского, Охватского, Рунского, Середкинского и Чайкинского сельских поселений Пеновского района Тверской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Пеновского района О.Ю. Бенсон.
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Пеновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Пеновского района | Н.А. Крылова |
|  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Пеновского района | В.Н. Бурцева |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии

Пеновского района

от 21.06.2018 г. № 53/254-4

**ПЛАН**

**работы контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Пеновского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов городского поселения поселок Пено, Ворошиловского, Заевского, Охватского, Рунского, Середкинского и Чайкинского сельских поселений Пеновского района Тверской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение организационного заседания КРС | июль | Бенсон О.Ю. |
| 2. | Подготовка и проведение совещания с кандидатами по вопросам финансирования избирательной кампании | июль | Бенсон О.Ю. |
| 3. | Подготовка материалов, касающихся финансовых вопросов, для кандидатов | весь период избирательной кампании, по мере необходимости | Бенсон О.Ю. |
| 4. | Осуществление контроля за формированием и расходованием средств избирательных фондов кандидатов на выборах депутатов  Подготовка заключений по результатам проверок для рассмотрения на заседании территориальной избирательной комиссии Пеновского района | весь период избирательной кампании, по мере необходимости | Смоленкова М.В. |
| 5. | Получение сведений о формировании и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений по системе «Клиент-Сбербанк» | июль-октябрь | Смоленкова М.В. |
| 6. | Подготовка и направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | до дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели | Бенсон О.Ю.  Смоленкова М.В. |
| 7. | Подготовка и передача в избирательную комиссию Тверской области информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | не реже, чем один раз в две недели до дня голосования | Бенсон О.Ю.  Смоленкова М.В. |
| 8. | Сообщение кандидатам поступившей в распоряжение территориальной избирательной комиссии Пеновского района информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п.5 ст.54 Избирательного кодекса Тверской области | незамедлительно | Бенсон О.Ю.  Смоленкова М.В. |
| 9. | Подготовка и направление в уполномоченные органы представлений о проверке достоверности сведений, указанных жертвователями | июль-сентябрь | Бенсон О.Ю.  Смоленкова М.В. |
| 10. | Прием и проверка итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений. Подготовка заключения о результатах проверки для территориальной избирательной комиссии Пеновского района | сентябрь-октябрь | Бенсон О.Ю.  Смоленкова М.В.  Морозова М.В. |
| 11. | Передача в средства массовой информации копий итоговых финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через пять дней со дня получения | Бенсон О.Ю.  Смоленкова М.В. |
| 12. | Подготовка комплекта финансовых документов для участковых избирательных комиссий | август | Морозова М.В. |
| 13. | Подготовка и проведение семинара с председателями участковых избирательных комиссий по финансовым вопросам | сентябрь | Бенсон О.Ю.  Смоленкова М.В.  Морозова М.В. |
| 14. | Прием и проверка отчетов участковых избирательных комиссий о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Советов депутатов городского поселения поселок Пено, Ворошиловского, Заевского, Охватского, Рунского, Середкинского и Чайкинского сельских поселений Пеновского района Тверской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года. Подготовка заключения о результатах  проверки для территориальной избирательной комиссии Пеновского района | не позднее  19 сентября 2018 года | Бенсон О.Ю.  Смоленкова М.В.  Морозова М.В. |
| 15. | Подготовка и представление финансового отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов в Советы депутатов городского поселения поселок Пено, Ворошиловского, Заевского, Охватского, Рунского, Середкинского и Чайкинского сельских поселений Пеновского района | не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Бенсон О.Ю.  Смоленкова М.В.  Морозова М.В. |
| 17. | Рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам финансирования избирательной кампании по выборамСоветов депутатов городского поселения поселок Пено, Ворошиловского, Заевского, Охватского, Рунского, Середкинского и Чайкинского сельских поселений Пеновского района и финансирования избирательных кампаний кандидатов | в течение всего периода избирательной кампании | Бенсон О.Ю.  Смоленкова М.В. |
| 18. | Подготовка и проведение заседаний контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Пеновского района | согласно плану работы, утвержденному территориальной избирательной комиссией Пеновского района,  по мере необходимости | Бенсон О.Ю.  Смоленкова М.В. |