|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Пеновского округа от 27 декабря 2024 года № 47/192-5 |

ПЛАН

работы территориальной избирательной комиссии Пеновского округа на

2025 год

1. Основные направления деятельности

Организация подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Подготовка к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва и Губернатора Тверской области в 2026 году.

Реализация Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Пеновского округа по подготовке и проведению выборов в Единый день голосования 14 сентября 2025 года (по отдельному плану).

Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на территории Пеновского округа на 2025 год (по отдельному плану).

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Реализация планов обучения членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса в 2025 году (по отдельному плану).

Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке к выборам на территории Пеновского муниципального округа, обеспечения избирательных прав отдельных категорий граждан.

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий.

Взаимодействие с региональными, местными отделениями политических партий, иными общественными объединениями, местными представительными органами, по вопросам их участия в формировании составов резервов УИК и территориальной избирательной комиссии округа срока полномочий 2021-2026 гг.

Взаимодействие с газетой «Звезда» Пеновского муниципального округа и наблюдателями в целях обеспечения открытости и гласности избирательных процедур в Пеновском муниципальном округе, освещения деятельности территориальной избирательной комиссии Пеновского округа в межвыборный период и при подготовке и проведении выборов 14 сентября 2025 года.

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Реализация плана по обеспечению избирательных прав граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, при подготовке и проведении   выборов 14 сентября 2025 года.

Взаимодействие с Общественной палатой Тверской области, общественными объединениями и иными структурами гражданского общества по вопросам общественного наблюдения за выборами.

Взаимодействие с Андреапольским филиалом Государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Реализация Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг   территориальной избирательной комиссией, участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов.

Информационное обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии Пеновского округа.

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, составлением и уточнением списков избирателей. Взаимодействие с представителями органов, осуществляющих регистрацию граждан по месту пребывания и жительства на территории Пеновского муниципального округа.

Обеспечение поддержки сайта территориальной избирательной комиссии Пеновского округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции.

Реализация мероприятий по дальнейшему развитию и внедрению изменений программного обеспечения Государственной автоматизированной системы «Выборы», обеспечение мер безопасности при эксплуатации КСА ГАС «Выборы».

Обеспечение выполнения в ГАС «Выборы» работ по учету сведений о членах участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Пеновского округа на постоянной основе срока полномочий 2023-2028г.г. и учета сведений о резерве составов участковых избирательных комиссий.

Взаимодействие с архивным отделом администрации Пеновского муниципального округа Тверской области по вопросам хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов, а также документов по основной деятельности ТИК.

Повышение профессиональной подготовки членов территориальной и участковых избирательных комиссий Пеновского округа.

Подготовка к переформированию территориальной избирательной комиссии срока полномочий 2026-2031гг.

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии

Январь

О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Пеновском муниципальном округе Тверской области на 2025 год

|  | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

Об организации обучения членов избирательных комиссий, других участников избирательного процесса на территории Пеновского муниципального округа в 2025 году.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О плане работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Пеновского округа (далее – КРС) в 2025 году

Н.А. Крылова, члены ТИК

О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Пеновского округа по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья при проведении выборов в Единый день голосования 14 сентября 2025 года на территории Пеновского муниципального округа Тверской области.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Пеновского округа в рамках Дня молодого избирателя.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О составе конкурсной комиссии областного Конкурса «Наш выбор - будущее России!» на лучший плакат, рисунок, открытку-приглашение, слоган, четверостишье, сочинение, очерк, творческую работу.

Н.А. Крылова, члены ТИК

Об исключении из резерва составов участковых комиссий.

|  | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

Апрель

Об итогах второго этапа областного конкурса «Наш выбор – будущее России!» на лучший плакат, рисунок, литературную и творческую работы в Пеновском муниципальном округе.

Н.А. Крылова, члены ТИК

Май

О Плане информационно-разъяснительной деятельности в летний период 2025 года для детей и молодежи в Пеновском  муниципальном округе.

Н.А. Крылова, члены ТИК

Июнь

О Календарном плане основных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О Плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Пеновского округа 
в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Пеновского округа по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, необходимом для регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Пеновского округа при проведении выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии Пеновского округа с правом решающего голоса, работающих не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года, на июнь-июль 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О формах подтверждений получения документов, представляемых кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения в территориальную избирательную комиссию Пеновского округа при проведении выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

Об объеме сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей территориальной избирательной комиссией Пеновского округа в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О порядке приема, учета, анализа, обработки и хранения предвыборных агитационных материалов и представляемых с ними документов в период проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О предложениях по местам размещения печатных агитационных материалов в период проведения выборов на территории Пеновского округа в Единый день голосования 14 сентября 2025 года

Н.А. Крылова, члены ТИК

О порядке предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных мероприятий в форме собраний на выборах депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О рекомендациях о выпуске и распространении печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О Порядке приёма и проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О Рекомендациях по оформлению папок с подписными листами, составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О формах представлений для проверки сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, а также о жертвователях, внесших пожертвования в избирательные фонды кандидатов, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О формах удостоверений зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц кандидатов, члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса на выборах депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О форме нагрудного знака наблюдателя при проведении выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О форме удостоверения об избрании депутатом Думы Пеновского муниципального округа второго созыва 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

Об учете и контроле с использованием ГАС «Выборы» формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва на территории Пеновского муниципального округа Тверской области 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

Июль

О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда, вознаграждения членам территориальной, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях в период подготовки и проведения выборов.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

О сроках выплаты компенсации, дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса в безналичной форме в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года

Н.А. Крылова, члены ТИК

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии Пеновского округа с правом решающего голоса, работающих не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва на июль 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

Об ответственных за сохранность избирательной документации 
по выборам депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года

Н.А. Крылова, члены ТИК

О работе «горячей линии» территориальной избирательной комиссии Пеновского округа на период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года

Н.А. Крылова, члены ТИК

О Порядке и формах ведения организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади и услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва

Н.А. Крылова, члены ТИК

О смете расходов территориальной избирательной комиссии Пеновского округа на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

|  | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

О распределении денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва между участковыми избирательными комиссиями Пеновского округа.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии Пеновского округа с правом решающего голоса, работающих не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва, на август 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О группе контроля за использованием ГАС «Выборы».

Н.А. Крылова, члены ТИК

Об учете и контроле с использованием ГАС «Выборы» формирования и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении на территории Пеновского округа выборов в представительные органы местного самоуправления в Единый день голосования 14 сентября 2025 года.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа, системный администратор Н.Н. Кузьмина |
| --- | --- |

О регистрации кандидата (либо об отказе в регистрации).

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

Август

О дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий Пеновского муниципального округа.

|  | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

О распределении избирательных бюллетеней по участковым избирательным комиссиям Пеновского округа на выборах депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва

Н.А. Крылова, члены ТИК

О форме и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Пеновского муниципального округа второго созыва 14 сентября 2025 года

Председатель ТИК Н.А. Крылова,

члены ТИК Пеновского округа

О представителях территориальной избирательной комиссии Пеновского округа по осуществлению контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

Об утверждении порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

Об утверждении текста и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

О месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

О графике дежурства членов ТИК с правом решающего голоса при проведении досрочного голосования на выборах депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

Об определении количества переносных ящиков для голосования, предназначенных для голосования вне помещения для голосования для участковых избирательных комиссий избирательных участков №№626-636 Пеновского муниципального округа в единый день голосования 14 сентября 2025 года

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

О режиме работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 14 сентября 2025 года.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

О Порядке приема, учета, проверки и хранения в территориальной избирательной комиссии Пеновского округа предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа   Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

О применении средств видеонаблюдения и трансляции изображения,  трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей на выборах депутатов Думы  Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

О применении дополнительных форм организации голосования при проведении выборов  депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Председатель ТИК Н.А. Крылова,

члены ТИК Пеновского округа

Об утверждении графика дежурств членов территориальной избирательной комиссии Пеновского округа в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва, на сентябрь 2025 года.

Председатель ТИК Н.А. Крылова,

члены ТИК

Сентябрь

Об определении перечня избирательных участков для размещения специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеней слабовидящими избирателями, в том числе являющими инвалидами по зрению, на выборах депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О распределении обязанностей между членами                                 территориальной избирательной комиссии в единый                                                                                              день голосования 14 сентября 2025 года.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

О подписании протоколов о результатах выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года по избирательным округам.

|  | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

Об определении результатов выборов по избирательным округам.

|  | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

О результатах выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

Н.А. Крылова, члены ТИК

О вручении удостоверений избранным депутатам Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва.

|  | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

О поощрении (вознаграждении) членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

|  | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

О поощрении (вознаграждении) председателей участковых избирательных комиссий

|  | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

О проведении в Пеновском муниципальном округе школьного и муниципального туров областной олимпиады старшеклассников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
в 2024/2025 учебном году.

|  | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

Октябрь

Об отчете о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

Об использовании списков избирателей по выборам депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

О награждении членов ТИК, УИК и других участников избирательного процесса по итогам проведения избирательных кампаний 14 сентября 2025 года.

Председатель ТИК Н.А. Крылова

Декабрь

О плане работы территориальной избирательной комиссии Пеновского округа на 2026 год.

|  | Председатель ТИК Н.А. Крылова, члены ТИК Пеновского округа |
| --- | --- |

3. Проведение совещаний, семинаров, пресс-конференций, 
круглых столов, «дней открытых дверей», презентаций, 
выставок и других мероприятий

Проведение выездных семинаров для обучения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, резерва составов комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 14 сентября 2025 года.

февраль- сентябрь	Н.А. Крылова

Проведение рабочих встреч с представителями местных и региональных отделений политических партий по вопросам, связанным с выборами депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

июнь-июль                                                               	         Н.А. Крылова

Проведение рабочих встреч с сотрудниками редакции газеты «Звезда» по вопросам, связанным с освещением подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области

июнь-сентябрь                                                               	Н.А. Крылова

Проведение выездных обучающих семинаров с председателями, заместителями председателей, секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам ведения делопроизводства и документооборота в участковых избирательных комиссиях

| август | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Организация и проведение мероприятий Дня молодого избирателя

| февраль- март | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

(по отдельному плану)

Проведение районного этапа областного конкурса «Наш выбор - будущее России!» на лучший плакат, рисунок, открытку-приглашение, слоган, четверостишье, творческую работу

январь- апрель

Н.А. Крылова, члены конкурсной комиссии

Проведение Конкурса среди инвалидов на лучшее эссе, творческую работу, посвященные 80-летию Победы в ВОВ

февраль-май                       Н.А. Крылова, члены конкурсной комиссии

Проведении областного творческого марафона «По страницам великой Победы» (читаем стихи о Победе в социальных сетях ВКонтакте избирательной комиссии Тверской области)

май                                            Н.А. Крылова, члены ТИК

Проведение фотоконкурса ИКТО «Я люблю Россию!»  ко Дню России

май-июнь                                             Н.А. Крылова, члены ТИК

Проведение муниципального этапа областной олимпиады старшеклассников Тверской области и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум»

сентябрь-октябрь                  Н.А. Крылова, члены ТИК

Проведение заседания Рабочей группы по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями.

| (по отдельному плану) | Н.А. Крылова, члены группы |
| --- | --- |

Подведение итогов районного этапа областного конкурса «Наш выбор – будущее России» на лучший плакат, рисунок, литературную и творческую работы

март- апрель

Н.А. Крылова, члены конкурсной комиссии

Проведение Акции «Я иду на выборы», посвященной выборам в Единый день голосования 14 сентября 2025 года

5-12 сентября                                                          Н.А. Крылова, члены ТИК

Организация и проведение Дня открытых дверей в территориальной избирательной комиссии Пеновского округа для молодых и будущих избирателей

| по заявкам учебных заведений | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

Проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий Пеновского округа и резерва составов участковых комиссий.

| по отдельному плану | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

Проведение встреч с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, других организаций по вопросам повышения правовой культуры и правовому обучению избирателей.

| весь период | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Проведение заседаний КРС.

| по отдельному плану | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов.

| по отдельному плану | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

Участие в мероприятиях, проводимых избирательной комиссией Тверской области.

(по отдельным решениям)

|  | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Проведение заседаний Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в ТИК Пеновского района, при проведении выборов депутатов Думы Пеновского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года.

| июль, август | Члены Рабочей группы |
| --- | --- |

Проведение заседания Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса

| весь период (по мере поступления обращений) | члены Рабочей группы |
| --- | --- |

Участие в заседаниях оперативного штаба при администрации Пеновского муниципального округа по обеспечению условий работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 14 сентября 2025 года

| июль, август, сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Участие в обучающих семинарах, проводимых ИКТО

| июль, август, сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Крылова, Председатели УИК, члены УИК |
| --- | --- |

Проведение рабочих встреч с представителями правоохранительных органов по вопросу обеспечения правопорядка в период проведения избирательных кампаний

| весь период | Председатель ТИК Н.А. Крылова, Пункт полиции по Пеновскому МО МО МВД «Осташковский» |
| --- | --- |

Проведение заседаний Экспертной комиссии

апрель, ноябрь,декабрь                                                                  Н.А. Крылова

Взаимодействие с образовательными организациями Пеновского муниципального округа по вопросу участия в конкурсах Избирательной комиссии Тверской области, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее - ЦИК РФ) и проведения мероприятий на базе учебных заведений

| весь период | Председатель ТИК Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2025 год (по отдельному плану)

весь период                                          Председатель ТИК Н.А. Крылова

Взаимодействие с Региональным отделением общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Тверской области по вопросам повышения правовой культуры и электоральной активности молодых и будущих избирателей, а также по реализации совместных информационно-разъяснительных, обучающих мероприятий

весь период                                           Председатель ТИК Н.А. Крылова

4. Участие в работе по совершенствованию законодательства 
о выборах и референдуме, реализации положений федерального законодательства о местном самоуправлении, 
подготовка документов  ТИК Пеновского округа

Мониторинг федерального законодательства и законодательства Тверской области, регулирующего вопросы о выборах и референдуме.

| весь период | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Проведение антикоррупционной экспертизы документов (проектов документов) территориальной избирательной комиссии Пеновского округа.

| весь период | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Выступление с информацией об изменениях федерального законодательства и законодательства Тверской области о выборах и референдумах на рабочих планерных совещаниях при главе Пеновского муниципального округа с участием заместителей главы администрации округа и зав. отделами, на заседаниях Думы Пеновского муниципального округа.

| весь период | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Подготовка документов, регламентирующих подготовку и проведение выборов на территории Пеновского муниципального округа в Единый день голосования 14 сентября 2025 года.

| весь период | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

5.  Информационно - аналитическое обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии Пеновского округа

Поддержание в актуальном режиме базы данных (в электронном виде) о составах, резерве участковых избирательных комиссий и ведение реестра резерва составов участковых избирательных комиссий на постоянной основе на территории Пеновского округа в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

| весь период | председатель, системный администратор |
| --- | --- |

Ввод в задачу «Кадры» подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы» сведений об обучении членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий.

| весь период | Н.А. Крылова, Н.Н. Кузьмина |
| --- | --- |

Подготовка информационно-аналитических материалов по запросам избирательной комиссии Тверской области по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

| весь период | председатель Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Сбор и обобщение сведений об изменениях в составе депутатского корпуса представительного органа в муниципальном образовании по состоянию на первое число каждого месяца и представление в избирательную комиссию Тверской области.

| ежемесячно, до 10 числа | председатель, системный администратор |
| --- | --- |

Представление в ИКТО информации о мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов.

| весь период | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Осуществление автоматизированной регистрации (учета) избирателей. Формирование на КСА территориальной избирательной комиссии Пеновского округа и передачи на КСА ИКТО фрагмента базы данных подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума».

| весь период | системный администратор ТИК |
| --- | --- |

Реализация плана мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса (по отдельному плану), а также проекта «Обучение избирательному праву» на сайте избирательной комиссии Тверской области на 2025 год

| весь период | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Обеспечение установления численности избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля 2025 года

| январь, июль | системный администратор ТИК |
| --- | --- |

Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» в рабочем режиме, участия в отработке новых программ, поступающих из ФЦИ.

| весь период | председатель, системный администратор |
| --- | --- |

Обеспечение представительных и исполнительных органов муниципального образования информационными материалами избирательной комиссии Тверской области, территориальной избирательной комиссии Пеновского округа.

| весь период | председатель |
| --- | --- |

Обеспечение участковых избирательных комиссий информационными материалами территориальной избирательной комиссии Пеновского округа и материалами избирательной комиссии Тверской области.

| весь период | председатель, члены ТИК |
| --- | --- |

Организация интервью председателя ТИК Пеновского округа Тверской области, организация освещения в СМИ заседаний Комиссии, совещаний и других мероприятий, проводимых Комиссией

| весь период | председатель ТИК |
| --- | --- |

Организация и проведение выставок, оформление стендов территориальной избирательной комиссии Пеновского округа, посвященных 80-й годовщине Победы в ВОВ.

| апрель | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

Реализация волонтерского проекта «Выборы доступны всем» для оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами, маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках.

| сентябрь | Н.А. Крылова, члены ТИК |
| --- | --- |

Обеспечение избирательных участков видеорегистраторами на выборах 14 сентября 2025 года на территории Тверской области

сентябрь                                                                      Н.А. Крылова

Взаимодействие с Тверским отделением №8607 ПАО Сбербанк по получению сведений о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений в период подготовки и проведения выборов 2025 года

| июль-октябрь | члены КРС |
| --- | --- |

Распределение методических, информационных, иных печатных материалов, выпущенных ИКТО, в том числе по макетам ЦИК РФ

| весь период | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Поддержание в актуальном состоянии сайта ТИК Пеновского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», страницы ТИК в социальной сети ВКонтакте.

| весь период | Н.А. Крылова, Н.Н. Кузьмина |
| --- | --- |

6. Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям

Методическая помощь, консультирование председателей, членов участковых избирательных комиссий по вопросам, исполнения возложенных законом полномочий; выступления в судебных процессах; формирования составов участковых избирательных комиссий; информационно-разъяснительной деятельности; обучения участников избирательного процесса; делопроизводства в избирательных комиссиях; помощи при подготовке и проведении выборов различного уровня.

| весь период | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Организация выездов председателя территориальной избирательной комиссии Пеновского округа и представителя КРС для сверки наличия технологического оборудования и инвентаря, находящегося в безвозмездном временном пользовании ТИК, и, переданного в администрации городского и сельских поселений на ответственное хранение, а также формирования и обучения кадрового резерва УИК.

| весь период | Н.А. Крылова, члены КРС при ТИК |
| --- | --- |

Содействие участковым избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями

| весь период | Н.А. Крылова, члены рабочей группы ТИК. |
| --- | --- |

7. Осуществление контроля за исполнением нормативных актов и иных документов, поступающих в территориальную избирательную комиссию Пеновского округа из избирательной комиссии Тверской области, и других организаций и учреждений

Осуществление постоянного контроля за исполнением постановлений ЦИК РФ, избирательной комиссии Тверской области, территориальной избирательной комиссии Пеновского округа, анализ состояния контроля.

| весь период | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

Осуществление контроля за исполнением запросов, поступающих из избирательной комиссии Тверской области, и других организаций и учреждений.

| весь период | Н.А. Крылова |
| --- | --- |

8. Рассмотрение обращений граждан, поступающих в территориальную избирательную комиссию Пеновского округа, о нарушениях избирательного законодательства

Осуществление своевременного рассмотрения обращений избирателей. Подготовка ответов заявителям.

| весь период | Н.А. Крылова, рабочие группы ТИК |
| --- | --- |

Работа по взаимодействию с гражданами, участниками избирательного процесса (личный прием граждан, работа с обращениями)

| весь период | Н.А. Крылова, рабочие группы ТИК |
| --- | --- |

Анализ обращений участников избирательного процесса, поступивших в территориальную избирательную комиссию Пеновского округа.

| весь период | Н.А. Крылова. |
| --- | --- |

Обобщение сведений по обращениям граждан, принятым в ходе личного приема граждан.

| по окончании месяца | Н.А. Крылова. |
| --- | --- |

9. Осуществление финансовой деятельности территориальной избирательной комиссии Пеновского округа

Организация финансово-хозяйственной деятельности территориальной избирательной комиссии Пеновского округа.

| весь период | председатель |
| --- | --- |

Организация бухгалтерского учета результатов финансовой деятельности территориальной избирательной комиссии Пеновского округа, ведение делопроизводства бухгалтерского учета.

| весь период | председатель, бухгалтер ТИК |
| --- | --- |

Составление отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Пеновского округа на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

| март | бухгалтер ТИК |
| --- | --- |

Подготовка и представление в соответствии с действующим законодательством отчетности о финансовой деятельности территориальной избирательной комиссии Пеновского округа.

| весь период | председатель, бухгалтер ТИК |
| --- | --- |

Осуществление контроля за своевременностью и правильностью расходования денежных средств территориальной избирательной комиссии Пеновского округа.

весь период	                                    председатель, бухгалтер ТИК

10. Работа с кадрами

Индивидуальные консультации по вопросам избирательного права и законодательства для членов территориальной избирательной комиссии Пеновского округа, членов и резерва составов участковых избирательных комиссий.

| весь период | Н.А. Крылова. |
| --- | --- |

Организация повышения профессиональной подготовки членов территориальной избирательной комиссии, организаторов выборов в органы ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях Пеновского округа

| весь период | Н.А. Крылова. |
| --- | --- |

Ведение кадрового делопроизводства в территориальной избирательной комиссии Пеновского округа

| весь период | Н.А. Крылова. |
| --- | --- |

Ведение базы данных победителей и награжденных различных конкурсов, проводимых комиссией.

| весь период | Н.А. Крылова. |
| --- | --- |

Формирование и обновление базы данных резерва составов членов участковых избирательных комиссий.

| весь период | Н.А. Крылова, системный администратор ТИК. |
| --- | --- |

Формирование и обновление базы данных награжденных членов территориальной, участковых избирательных комиссий, молодежного кадрового резерва, участников избирательного процесса

| весь период | Н.А. Крылова. |
| --- | --- |

Оказание консультационной и методической помощи участковым избирательным комиссиям срока полномочий 2023-2028 г.г.

| весь период | Н.А. Крылова. |
| --- | --- |

Сбор и обобщение данных по награждению участников избирательного процесса

| весь период | Н.А. Крылова. |
| --- | --- |